## Kalender
2021 | Juli
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | Legende:
2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04
2021-06-28: Bestellung: Alle Komponenten sind bestellt; 2021-07-02: Umbau Thermos: Gestell für Verdichter, Kasten für Wärmetauscher | In Buchs
2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11
2021-07-09: Umbau Thermos: Gestell für Verdichter, Kasten für Wärmetauscher | Von Zuhause
2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18
Umbau Thermos: Gestell für Verdichter, Kasten für Wärmetauscher | Umbau Thermos: Rohrleitungen Verdichter Wärmetauscher etc. | Umbau Thermos: Rohrleitungen Verdichter Wärmetauscher etc. | Umbau Thermos: Elektrische Montage + Steuerung | Umbau Thermos: LabView
2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25
Umbau Thermos: LabView fertig, Befüllen Evakuieren | Umbau Thermos: Funktionskontrolle erste Messung | Messung: | Messung: | Messung: | Auswertung: | Auswertung:
2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
Auswertung: | Auswertung: | Auswertung: | Auswertung: | Messung:
2021-08-02 | 2021-08-03 | Notizen:
2021 | August
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG
2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
[5 empty] | Bericht: | Bericht:
2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08
Bericht: | Bericht: | Bericht: | Bericht: | Abschluss der Arbeit in Buchs | Bericht: | Bericht:
2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15
Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Abgabe BA: bis 10:00 Uhr
2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22
2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29