## Tabelle1
| Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August
Tätigkeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Konzept und Logik |  |  |  |  | M1
Konzept
Logik für Steuerung
2.Entscheid | [7 empty] | M2
Festlegen der Umbauten
3.Simulation | [18 empty] | M3
Aufbau in EES
4.Bestellungen | [22 empty] | M4
Neue Komponenten
Bestellfrist
5. Umbau | [25 empty] | M5
Montage
Pufferzeit
6. Messung | [29 empty] | M6
Messung, Auswertung
Pufferzeit
7. Bericht | [29 empty] | M7
Dokumentation
Pufferzeit
8. Abgabephase | [31 empty] | M8
Drucken und Binden
Abgabe
Legende
Ferienzeit
M1: Konzept mit Industriepartner und Referent besprochen
M2: Entscheid über definitiven Umbau mit allen Komponenten
M3: Simulation abgeschlossen
M4: Alle Komponenten sind vorhanden
M5: Umbau der Anlage fertig
M6: Messungen abgeschlossen und ausgewertet
M7: Bericht fertiggestellt
M8: Abgabe und Präsentation